## Feuil1
etudiant | séance 1 | séance 2 | séance 3 | séance 4 | séance 5 | séance 6 | séance 7 | séance 8
Hédi | mesure et design de la boite | terminer la caisse | code pour le réservoire d'eau | continnuer les codes respectif | fusionner les codes | premier Test | optimisation du design | Test final
Joseph | mesure et design de l'interieur de la boite | terminer le distributeur et calculer le débit d'eau | faire le code pour le distributeur | continnuer les codes respectif | fusionner les codes | premier test | verification des codes | optimisation du design
travail commun | Commencer à construire la boite à l'aide de fablab et voir avec le prof les piéce à commender ET voir pour l'application |  | mettre arduino dans le projet |  | fusionner les codes